## Koszarawa - popr - FS (i)
Lp. | Kod | CPV | Nr ST | Opis robót | Jedn. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
2 |  |  |  | Etap C - kanalizacja sanitarna w miejscowości Chełm Śl. - zadanie 2
2.1 |  |  |  | Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
2.1.1 | C-1 | 45111200-0 | SST 01.04.00 | Roboty rozbiórkowe nawierzchni asfaltowych o gr. 8 cm z wywozem i utylizacją | m2 | 3285.5
2.1.2 | C-2 | 45111200-0 | SST 01.04.00 | Roboty rozbiórkowe nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm z wywozem i utylizacją | m2 | 3285.5
2.1.3 | C-3 | 45111200-0 | SST 01.04.00 | Roboty rozbiórkowe nawierzchni betonowych gr. 20 cm z wywozem i utylizacją | m2 | 110
2.1.4 | C-4 | 45111200-0 | SST 01.04.00 | Roboty rozbiórkowe podbudowy z kruszyw gr. 15 cm oraz z z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm | m2 | 3645.5
2.1.5 | C-5 | 45111200-0 | SST 01.04.00 | Roboty rozbiórkowe chodników | m2 | 110
2.1.6 | C-6 | 45111200-0 | SST 01.04.00 | Roboty rozbiórkowe krawężników betonowych | m | 170
2.1.7 | C-7 | 45111200-0 | SST 01.04.00 | Roboty rozbiórkowe obrzeży trawnikowych | m | 170
2.1.8 | C-8 | 45111200-0 | SST 01.04.00 | Roboty rozbiórkowe ogrodzeń z siatki | m | 510
2.2 |  |  |  | Roboty montażowe
2.2.1 | C-9 | 45111290-7 45111200-0 45111240-2 45232411-6 45111200-0 | SST 01.01.00 SST01.04.00 SST 01.06.00 SST 01.08.01 SST 01.10.00 | Rurociągi tłoczne z rur i kształtek polietylenowych PE ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 160 mm z niezbędnymi robotami ziemnymi i osprzętem oraz oznakowaniem rurociągów | m3 | 219
2.2.2 | C-10 | 45111290-7 45111200-0 45111240-2 45232411-6 45111200-0 | SST 01.01.00 SST01.04.00 SST 01.06.00 SST 01.08.01 SST 01.10.00 | Rurociągi tłoczne z rur i kształtek polietylenowych PE ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 90 mm z niezbędnymi robotami ziemnymi i osprzętem oraz oznakowaniem rurociągów | m3 | 409
2.2.3 | C-11 | 45111290-7 45111200-0 45111240-2 45232411-6 45111200-0 | SST 01.01.00 SST01.04.00 SST 01.06.00 SST 01.08.01 SST 01.10.00 | Rurociągi tłoczne z rur i kształtek polietylenowych PE ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 40 mm z niezbędnymi robotami ziemnymi i osprzętem oraz oznakowaniem rurociągów | m3 | 87
2.2.4 | C-12 | 45111290-7 45111200-0 45111240-2 45232411-6 45111200-0 | SST 01.01.00 SST01.04.00 SST 01.06.00 SST 01.08.01 SST 01.10.00 | Rurociągi podciśnieniowee z rur i kształtek polietylenowych PE ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 160 mm z niezbędnymi robotami ziemnymi i osprzętem oraz oznakowaniem rurociągów i kablem monitoringu | m | 1313
2.2.5 | C-13 | 45111290-7 45111200-0 45111240-2 45232411-6 45111200-0 | SST 01.01.00 SST01.04.00 SST 01.06.00 SST 01.08.01 SST 01.10.00 | Rurociągi podciśnieniowe z rur i kształtek polietylenowych PE ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 110 mm z niezbędnymi robotami ziemnymi i osprzętem oraz oznakowaniem rurociągów i kablem monitoringu | m | 543
2.2.6 | C-14 | 45111290-7 45111200-0 45111240-2 45232411-6 45111200-0 | SST 01.01.00 SST01.04.00 SST 01.06.00 SST 01.08.01 SST 01.10.00 | Rurociągi podciśnieniowe z rur i kształtek polietylenowych PE ciśnieniowych o średnicy zewnętrznej 90 mm z niezbędnymi robotami ziemnymi i osprzętem oraz oznakowaniem rurociągów i kablem monitoringu | m | 485
2.2.7 | C-15 | 45111290-7 45111200-0 45111240-2 45232411-6 45111200-0 | SST 01.01.00 SST01.04.00 SST 01.06.00 SST 01.08.01 SST 01.10.00 | Kanały grawitacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych z PVC o średnicy zewnętrznej 315 mm łączonych na wcisk z niezbędnymi robotami ziemnymi montażem i osprzętem | m | 817
2.2.8 | C-16 | 45111290-7 45111200-0 45111240-2 45232411-6 45111200-0 | SST 01.01.00 SST01.04.00 SST 01.06.00 SST 01.08.01 SST 01.10.00 | Kanały grawitacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych z PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm łączonych na wcisk z niezbędnymi robotami ziemnymi montażem i osprzętem | m | 1013
2.2.9 | C-17 | 45111290-7 45111200-0 45111240-2 45232411-6 45111200-0 | SST 01.01.00 SST01.04.00 SST 01.06.00 SST 01.08.01 SST 01.10.00 | Studnie odpowietrzające i spustowe sieci ciśnieniowych, z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem | kpl | 2
2.2.10 | C-18 | 45111290-7 45111200-0 45111240-2 45232411-6 45111200-0 | SST 01.01.00 SST01.04.00 SST 01.06.00 SST 01.08.01 SST 01.10.00 | Studnie podciśnieniowe betonoweo , z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, zaworami i systemem monitoringu oraz rozruchem | kpl. | 46
2.2.9 | C-19 | 45111290-7 45111200-0 45111240-2 45232411-6 45111200-0 | SST 01.01.00 SST01.04.00 SST 01.06.00 SST 01.08.01 SST 01.10.00 | Studnie armatury sieci podciśnieniowej, z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem i zaworami | kpl | 2
2.2.10 | C-20 | 45111290-7 45111200-0 45111240-2 45232411-6 45111200-0 | SST 01.01.00 SST01.04.00 SST 01.06.00 SST 01.08.01 SST 01.10.00 | Studnie betonowe śr. 1200 , z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, | kpl. | 87
2.2.11 | C-21 | 45111290-7 45111200-0 45111240-2 45232411-6 45111200-0 | SST 01.01.00 SST01.04.00 SST 01.06.00 SST 01.08.01 SST 01.10.00 | Studnie rewizyjne z tw. sztucznych o średnicy 425 mm, z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem | kpl | 172
2.3 |  |  |  | Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem
2.3.1 | C-22 | 45231300-8 | SSt 01.05.00 | Przewierty rurami o średnicy nominalnej 300-600 mm wraz z zrobotami towarzyszącymi | m | 94
2.3.2 | C-23 | 45231300-8 | SSt 01.05.00 | Przewierty rurami o średnicy nominalnej 150-250 mm wraz z zrobotami towarzyszącymi | m | 36.2
2.3.3 | C-24 | 45231300-8 | SSt 01.05.00 | Rury ochronne stalowe o średnicy zewnętrznej 508/11,0 mm o złączach spawanych | m | 26
2.3.4 | C-25 | 45231300-8 | SSt 01.05.00 | Rury ochronne stalowe o średnicy zewnętrznej 324/8,0 mm o złączach spawanych | m | 216
2.3.5 | C-26 | 45231300-8 | SSt 01.05.00 | Rury ochronne stalowe o średnicy zewnętrznej 219,1/6,0 mm o złączach spawanych | m | 277.5
2.3.6 | C-27 | 45231300-8 45310000-3 | SSt 01.05.00 | Rury osłonowe stalowe, dwudzielne o średnicy 100 mm na kable twlwtechniczne i energetyczne | m | 194
2.3.7 | C-28 | 45231300-8 45310000-3 | SSt 01.05.00 | Rury osłonowe stalowe, dwudzielne o średnicy 140 mm na kable twlwtechniczne i energetyczne | m | 378.8
2.3.8 | C-29 | 45231300-8 | SSt 01.05.00 | Montaż i demontaż elementów konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów | kpl | 95
2.3.9 | C-30 | 45231300-8 | SSt 01.05.00 | Montaż i demontaż elementów konstrukcji typu lekkiego podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych | kpl | 102
2.4 |  |  |  | Przepompownia ścieków P6
2.4.1 | C-31 | 45111290-7 45233226-9 45111200-0 45262300-4 45111200-0 | SST 01.01.00 SST 01.02.00 SST 01.04.00 SST 01.07.00 SST 01.10.00 | Roboty budowlane wraz z robotami ziemnymi | kpl | 1
2.4.2 | C-32 | 29122480-8 45232423-3 | SST 01.08.01 SST 01.09.00 | Roboty instalacyjno-montażowe wraz z rurociągami, armaturą i pompami | kpl | 1
2.4.3 | C-33 | 45310000-3 | SST 02.01.00 | Roboty elektryczne, sterowanie i sygnalizacja alarmowa | kpl | 1
2.4.4 | C-34 | 45342000-6 | SST 01.11.00 | Zagospodarowanie terenu | kpl | 1
2.5 |  |  |  | Przepompownia ścieków P 6.1
2.5.1 | C-35 | 45111290-7 45233226-9 45111200-0 45262300-4 45111200-0 | SST 01.01.00 SST 01.02.00 SST 01.04.00 SST 01.07.00 SST 01.10.00 | Roboty budowlane wraz z robotami ziemnymi | kpl | 1
2.5.2 | C-36 | 29122480-8 45232423-3 | SST 01.08.01 SST 01.09.00 | Roboty instalacyjno-montażowe wraz z rurociągami, armaturą i pompami | kpl | 1
2.5.3 | C-37 | 45310000-3 | SST 02.01.00 | Roboty elektryczne, sterowanie i sygnalizacja alarmowa | kpl | 1
2.5.4 | C-38 | 45342000-6 | SST 01.11.00 | Zagospodarowanie terenu | kpl | 1
2.6 |  |  |  | Przepompownia ścieków Pd
2.6.1 | C-39 | 45111290-7 45233226-9 45111200-0 45262300-4 45111200-0 | SST 01.01.00 SST 01.02.00 SST 01.04.00 SST 01.07.00 SST 01.10.00 | Roboty budowlane wraz z robotami ziemnymi | kpl | 1
2.6.2 | C-40 | 29122480-8 45232423-3 | SST 01.08.01 SST 01.09.00 | Roboty instalacyjno-montażowe wraz z rurociągami, armaturą i pompami | kpl | 1
2.6.3 | C-41 | 45310000-3 | SST 02.01.00 | Roboty elektryczne, sterowanie i sygnalizacja alarmowa | kpl | 1
2.6.4 | C-42 | 45342000-6 | SST 01.11.00 | Zagospodarowanie terenu | kpl | 1
2.7 |  |  |  | Roboty odtworzeniowe i zagospodarowanie terenu
2.7.1 | C-43 | 45112700-2 | SST 01.11.00 | Wykonanie trawników | m2 | 198.49
2.7.2 | C-44 | 45233142-6 | SST 03.01.00 | Odtworzenie nawierzchni dróg gr. 15 cm z kamienia tłuczonego wraz z podbudową gr. 30 cm | m2 | 358
2.7.3 | C-45 | 45233142-6 | SST 03.01.00 | Odtworzenie nawierzchni dróg (warstwa wiążąca 3cm, ścieralna 3 cm) z mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z warstwami podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 15 cm i łamanego gr. 10 cm | m2 | 3285.5
2.7.4 | C-46 | 45233142-6 | SST 03.01.00 | Odtworzenie nawierzchni betonowych gr. 20 cm z podbudową z piaskiem | m2 | 110
2.7.5 | C-47 | 45233142-6 | SST 03.01.00 | Odtworzenie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5, układanych na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową | m2 | 110
2.7.6 | C-48 | 45233142-6 | SST 03.01.00 | Odtworzenie krawężników betonowych bez ław, o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej | m | 170
2.7.7 | C-49 | 45233142-6 | SST 03.01.00 | Odtworzenie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej , spoiny wypełniane zaprawą cementową | m | 170
2.7.8 | C-50 | 45112700-2 | SST 01.11.00 | Odtworzenie ogrodzenia z siatki wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur o średnicy 76/3,5 mm obsadzonych w cokole | m | 510
ZESTAWIENIE KOSZTÓW
Kod |  | Lp. | Opis |  | Wartość (PLN)
1 |  | 2 | 3 |  | 4
A |  | 1 | Rachunek nr. 2
RAZEM wartość netto
Należny podatek VAT
Cena Ofertowa z VAT